|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | |  |
| Информация о ходе выполнения подпрограммы 4 Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы на территории Островецкого района за период 2016 г. - 9 месяцев 2019 г. |  | |

| Наименование мероприятий | | Информация о выполнении | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» | | | | |
| Задача 1. Совершенствование нормативной правовой, методической базы и создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности | | | | |
| Обеспечение ведения и поддержания в актуальном состоянии районного электронного банка данных зданий и сооружений, для которых необходимо обеспечение потребности физически ослабленных лиц в безбарьерной среде | Сформирован и постоянно обновляется районный электронный банк зданий и сооружений, для которых необходимо обеспечение потребности физически ослабленных лиц в безбарьерной среде. По данным отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома на 01.10.2019 проинвентаризировано 421 объект, из них: по общественным зданиям и сооружениям – 192, по улицам и переулкам – 99, по межуличным территориям жилого микрорайона – 5, по многоквартирным жилым домам общего типа и прилегающим территориям – 125. За этот период введено в эксплуатацию: здание КГБ, представительство Белгосстраха по Островецкому району, здание газеты «Астравецкая прауда», ООО «ВислаСтрой», ГЛХУ «Островецкий лесхоз», гостиница «СанОтель», фирменный магазин «Минск-Кристалл», 6 объектов торговли, 13 жилых домов, 2 -улицы, приспособленных в соответствии с требованиями к свободному доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц. | | | |
| Создание постоянно действующей комиссии по межведомственному взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц с участием общественных объединений инвалидов | Решением Островецкого районного исполнительного комитета от 28.06.2016 № 361 создана комиссия по межведомственному взаимодействию и контролю за выполнением мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. | | | |
| Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной защиты, общественного питания и торговли, транспорта, вязи, услуг и др.) | план на **2016** – 1 объект  **(выполнено)** | | | |
| **на объектах бытового обслуживания** | 1 объект (по плану) | | 150 руб. (средства организации) | **Прачечная Островецкого УКПБО**, по адресу ул.Набережная, 6а, г.Островец.(пандус). |
|  |  | |  | **Вне плана** в 2016 году безбарьерная среда создана на **1 объекте УП «Фармация».** |
|  | План на **2017** – 4 объекта (**выполнено**) | | | |
| **в административных зданиях** | 1 объект (по плану) | | 31,25 руб. (средства организации) | 1 объект - **Административное здание «Островецкое РУП ЖКХ»** - пандус, входная дверь |
| **в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования** | 2 объекта (по плану) | | В счет сметы | 2 объекта – 1) **ГУО «Средняя школа №1 г. Островца», -** пандус, поручни; **2) ГУО «Ясли-сад №3 г. Островца»**, - универсальная безбарьерная среда. |
| **в учреждениях здравоохранения** | 1 объект (по плану) | | В счет сметы кап.ремонта | 1 объект – **ФАП пос. Гудогай** – пандус. |
|  |  | |  | **Вне плана** в 2017 году безбарьерная среда создана на 3 объектах: 1) **Гудогайский сельский дом культуры** –пандус и поручни, 2) **Торговый центр «Олимп»**, - пандус, поручни; 3) Торговый центр «Тайлер», - пандус, поручни. |
|  | План на **2018** год – 2 объекта (**выполнено**) | | | |
| **в учреждениях физической культуры и спорта** | 1объект | | В счет сметы | 1.**Физкультурно-оздоровительный комплекс** – универсальная безбарьерная среда |
| **в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования** | 1 объект | | В счет сметы | 1**.«Детский сад-ясли на 190 мест»** - универсальная безбарьерная среда. |
|  |  | |  | Вне плана в 2018 году – 2 новых объекта торговли (торговый центр «Санта», торговый центр «БЕЛМАРКЕТ») |
|  | План на **2019** год – 6 оъектов | | | |
| **в учреждениях физической культуры и спорта** | 1 объект | | В счет сметы | 1.**Многофункциональный спортивный комплекс в г. Островец** – универсальная безбарьерная среда (**дата ввода** – **4 квартал 2019 г.)** |
| **в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования** | 2 объекта | | В счет сметы | 1.**Детский сад – ясли на 230 мест в г. Островец** – универсальная безбарьерная среда - **выполнено;**  2**. Школа на 765 мест в г. Островец -** универсальная безбарьерная среда - **выполнено** |
| **в учреждениях здравоохранения** | 1 объект | | В счет сметы | 1**.ГУ «Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»** – универсальная безбарьерная среда (**дата ввода** – **4 квартал 2019 г.)** |
| **на объектах торговли и общественного питания** | 1 объект | | В счет сметы | 1.**ТЦ «ЕВРООПТ»** - поручни, пандус, расширенная входная дверь - **выполнено** |
| **в учреждениях культуры** | 1 объект | | В счет сметы | 1**.«Дом детского творчества в г. Островец» -** универсальная безбарьерная среда **– выполнено.** |
| Создание в каждой гостинице не менее 3 процентов номеров оборудованных для размещения и проживания инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата | В ноябре 2016 года введен в эксплуатацию отель «СанОтель» с учетом потребностей физически ослабленных лиц в безбарьерной среде. В отеле предусмотрен номер для людей с ограниченными возможностями на два места. | | | |
| Приспособление имеющегося жилого фонда с учетом физических особенностей инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата (квартиры, входные группы жилых домов, дворовые территории) | В данный период введено в эксплуатацию 13 жилых домов, приспособленных в соответствии с требованиями к свободному доступу инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц. Благоустройство улиц дворовых территорий жилых микрорайонов осуществляется с созданием условий для беспрепятственного передвижения физически ослабленных лиц. | | | |
| Обустройство автобусных вокзалов (станций) для обеспечения свободного передвижения для всех категорий инвалидов | Здание автовокзала в г.Островец и посадочные площадки имеют свободный доступ для инвалидов. | | | |
| Обустройство остановок общественного наземного городского и пригородного транспорта для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов, включая понижение до нулевого уровня бордюрного камня, рельефное покрытие (тактильная плитка), указатели с надписями увеличенного размера, электронные речевые информаторы, наклонные площадки для посадки и высадки пассажиров (при необходимости) | Строительство зон остановок общественного пригородного пассажирского транспорта осуществляется в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, предусматривающими свободный доступ к объектам транспортной инфраструктуры. | | | |
| Обустройство наземных пешеходных переходов через транспортные улицы, доступных для всех категорий инвалидов | В 2016 – 9 месяцев 2019 г. оборудовано 6 наземных перехода | | | |
| Определение приоритетных объектов социальной сферы для их оборудования электронными речевыми информаторами, мнемосхемами с дублированием информации шрифтом Брайля, указателями с надписями увеличенного размера, специальными турникетами для лиц с нарушениями зрения | Осуществляется обязательное покрытие контрастными, рельефными, противоскользящими материалами проступи первой и последней ступеней лестничного марша при входе и внутри зданий объектов социальной и другой инфраструктуры – для незрячих и слабовидящих людей. | | | |
| Создание мест бесплатной стоянки транспортных средств, обозначенного соответствующими дорожными знаками и разметкой проезжей части у зданий в соответствии с СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц» возле приоритетных объектов жизнедеятельности (здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной защиты, общественного питания и торговли, транспорта, связи, услуг и др.) | Обеспечены места для парковки транспортных средств водителей- инвалидов вблизи объектов социальной инфраструктуры: учреждение редакция газеты «Астравецкая прауда», остановка возле почтового отделения по ул.Береговой, возле жилых домов по ул. Короткевича, д.13, д.7, ул.Октябрьская, д.33, д.35, д.35а, ул.Квитковая, д.3. | | | |
| Обустройство парков, скверов, доступных для всех категорий инвалидов | Обустроены (3 парка) | | | |
| Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей | В государственном учреждении культуры «Островецкая районная библиотека» организовано рабочее место для слабовидящих читателей с фондом озвученной литературы. | | | |

Исп. Гайданович 20813